## Hoja1
Fase | Duracion (Dias) | Fecha inicio | Fecha Fin
Planeación | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-23
Desarrollo | 8 | 2022-07-25 | 2022-08-03
Pruebas | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-05
Ajustes (Afinamiento) | 1 | 2022-08-08 | 2022-08-08
Paso a Produccion | 1 | 2022-08-09 | 2022-08-09