## Hoja1
Fase | Duracion (Dias) | Fecha inicio | Fecha Fin
Planeación | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-28
Desarrollo bot | 10 | 2022-07-29 | 2022-08-11
desarrollo OCR | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-16
Pruebas | 2 | 2022-08-17 | 2022-08-18
Ajustes (Afinamiento) | 1 | 2022-08-19 | 2022-08-19
Paso a Produccion | 1 | 2022-08-20 | 2022-08-20